## CAPA
|  | TIPO DOC: |  | LISTA |  |  |  |  | Nº N&A: | BML011.023-000-PL0-LD-001
|  | CLIENTE: |  | BOSTON METAL |  |  |  |  | Nº CLIENTE: |  |  | -
|  | PROJETO: |  | LAUNDER ADEQUATION | [10 empty] | PÁG.: | 1 de 2
#VALUE! |  | UNIDADE:
|  | TÍTULO: |  | LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: | [7 empty] | DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL:
JOÃO FRANÇA | [7 empty] | GESTÃO DE ENGENHARIA
CREA Nº: | [7 empty] | NOME DA EMPRESA:
5061813814 | [7 empty] | N&A CONSULTORES
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. | PROPÓSITO DE EMISSÃO
0 | EMISSÃO INICIAL
| REV. 0 |  | REV. 1 |  | REV. 2 | REV. 3 | REV. 4 |  | REV. 5 |  | REV. 6 |  | REV. 7 | REV. 8 |  | REV. 9
DATA | 2026-06-09
EXECUTADO | RHC
VERIFICADO | JLF
APROVADO | JLF
AUTORIZADO | JLF
ESTE DOCUMENTO É INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA E CONFIDENCIAL DA N&A E DE SEU LICENCIADOR E PODE SER USADO SOMENTE COM SEU PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO.

## LDP
DOCUMENT LIST
|  | CLIENT: | PROJECT: |  |  | DATE: |  |  | REV:
|  | BOSTON METAL | LAUNDER ADEQUATION |  |  | 2026-06-09 |  |  | 0
ITEM | SCHEDULE ID | DISCIPLINE | N&A DOCUMENT NUMBER | CLIENT DOCUMENT NUMBER | DOCUMENT TITLE | FORMAT | Nº OF PAGES | PLANNED DATA (BASE LINE) | REPLANNED DATE | EMISSION DATA | TRANMISTAL NUMBER | ISSUED POUPURSE | REV. | DOCUMENT STATUS | Pendência? | Data | Ação | Pendência | Responsábilidade | Ação
1 |  | MECHANICAL | BML011.023-205-MEM-3D-001 |  | LAUNDER TIP 3D MODEL | A! | [7 empty] | ELABORATION |  | 2026-07-20
2 |  | MECHANICAL | BML011.023-205-ME5-CS-001 |  | LAUNDER TIP DESIGN CALCULATION SHEET | A4 | [7 empty] | NOT STARTED
3 |  | MECHANICAL | BML011.023-205-ME2-DR-001 |  | LAUNDER TIP - GENERAL ARRAGMENT | A3 | [7 empty] | NOT STARTED
4 |  | MECHANICAL | BML011.023-205-ME2-DR-002 |  | LAUNDER TIP - DETAILS | A1 | [7 empty] | NOT STARTED
4 |  | MECHANICAL | BML011.023-205-ME8-LI-001 |  | LAUNDER TIP - MATERIAL LIST | A1 | [7 empty] | NOT STARTED
4 |  | MECHANICAL | BML011.023-205-ME1-RE-001 |  | LAUNDER TIP CONCEPT SELECTION REPORT | A1 | [7 empty] | NOT STARTED
4 |  | MECHANICAL | BML011.023-205-ME6-TS-001 |  | LAUNDER TIP MATERIAL TECHNICAL SPECIFICATION | A1 | [7 empty] | NOT STARTED
6 |  | MANAGEMENT | BML011.023-205-PM0-SC-001 |  | ENGINEERING SCHEDULE | A3 | [7 empty] | APPROVED
7 |  | MANAGEMENT | BML011.023-205-PL0-LD-001 |  | PROJECT DOCUMENT LIST | A3 | [7 empty] | APPROVED
8 |  | DIGITAL SYSTEM | BML011.023-205-PL1-LD-001 |  | FEDERATED MODEL | A1
13 |  |  | ----
14 |  |  | ----
15 |  |  | ----
16 |  |  | ----
17 |  |  | ----
18 |  |  | ----
19 |  |  | ----
20 |  |  | ----
21 |  |  | ----
22 |  |  | ----
23 |  |  | ----
24 |  |  | ----
25 |  |  | ----
26 |  |  | ----
27 |  |  | ----
28 |  |  | ----
29 |  |  | ----
30 |  |  | ----
31 |  |  | ----
32 |  |  | ----
33 |  |  | ----
34 |  |  | ----
35 |  |  | ----
36 |  |  | ----
37 |  |  | ----
38 |  |  | ----
39 |  |  | ----
40 |  |  | ----
41 |  |  | ----
42 |  |  | ----
43 |  |  | ----
44 |  |  | ----
45 |  |  | ----
46 |  |  | ----
47 |  |  | ----
48 |  |  | ----
49 |  |  | ----
50 |  |  | ----
51 |  |  | ----